РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________________________

« 05 » июля 2024 года                                № 27-2                                 ст. Калитвенская

Об утверждении отчета об  исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2024 года

На основании постановления Администрации Калитвенского сельского поселения от  24.09.2018г. №41-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об  исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Муниципальная политика» 1 полугодие 2024 года согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения                                                           С.В.Разуваев

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения:

«Муниципальная политика»   отчетный период  1 полугодие 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 9 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  | 51,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калитвенском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрации Калитвенского поселения |  | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калитвенском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 50,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на повышение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Расходы на повышение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» (Уплата иных платежей) | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Дополнительное профессиональное обучение | X | 30.06.2024 |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | Администрации Калитвенского поселения |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов Администрации Калитвенского сельского поселения, Собрания депутатов Калитвенского сельского поселения и иных информационных материалов | Администрации Калитвенского поселения |  | Официальная публикация нормативно-правовых актов | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Официальная публикация нормативно-правовых актов |  | X | 30.06.2024 | X |  | X | X |