РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________________________

« 07 » октября  2024 года                        № 51                                    ст. Калитвенская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы Калитвенского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 9 октября 2024 года

На основании постановления Администрации Калитвенского сельского поселения от  24.09.2018г. №41-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об  исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 9 октября 2024 года согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения                                                           С.В.Разуваев

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения:

«Комплексное развитие сельских территорий» отчетный период  9 октября 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 9 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  | 2016,8 |  | 587,3 | 1948,6 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Создание и развитие инфраструктуры на территории Калитвенского сельского поселения" | Администрации Калитвенского поселения |  | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству места массового отдыха населения по адресу: х.Муравлев, южнее уча-стка по ул.Зеленая, 94 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 2011,8 |  | 587,3 | 1948,6 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству места массового отдыха населения по адресу: х.Муравлев, южнее уча-стка по ул.Зеленая, 94 | Администрация Калитвенского сельского поселения |  | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству места массового отдыха населения по адресу: х.Муравлев, южнее уча-стка по ул.Зеленая, 94 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 2011,8 |  | 587,3 | 1948,6 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству места массового отдыха населения по адресу: х.Муравлев, южнее уча-стка по ул.Зеленая, 94 | X | 30.09.2024 | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. "Содержание объектов инфраструктуры на территории Калитвенского сельского поселения" | всего в том числе: |  | Расходы направленные на содержание объектов инфраструктуры на территории Калитвенского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы направленные на содержание объектов инфраструктуры на территории Калитвенского сельского поселения | Администрация Калитвенского сельского поселения |  | Расходы направленные на содержание объектов инфраструктуры на территории Калитвенского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Расходы направленные на содержание объектов инфраструктуры на территории Калитвенского сельского поселения |  | X | 30.09.2024 |  | X | X | X |