**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД**

**ВВЕДЕНИЕ**

**Информация о финансировании муниципальных программ в 2023 году**

Бюджет развития Калитвенского сельского поселения исполнялся администрацией за 2023 год в рамках реализации 9 муниципальных программ (далее – программы) в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением Администрации Калитвенского сельского поселения от 24.09.2018 № 11-4 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Калитвенского сельского поселения» и внесения изменений в распоряжения от 15.10.2019 №23-1 и от 22.12.2022г. №52-3. Плановый объем уточненного на 31.12.2023 финансового обеспечения мероприятий программ составил 4716,0 тыс. руб. Исполнение программных мероприятий за 2023 составило 4683,5 тыс. руб. или 99,3% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2023 год. Сумма расходов по муниципальным программам на 31.12.2023 по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом Калитвенского сельского поселения на 2023 год увеличена на 1856,0 тыс. руб. или на 39,36%.

Всего в 2023 году на достижение целей и решение задач 9 программ за счет всех источников финансирования было израсходовано 4683,5 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 4683,5 тыс. руб.

- средства федерального и областного бюджета – 0,0 руб.,

- внебюджетные средства – 0,0 руб.

В 2022 году на 98,06%, что ниже запланированного уровня расходов по всем программам.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году**

По итогам 2023 года по всем программам проведена оценка эффективности в соответствии с Положением, утвержденном постановлением администрации Калитвенского сельского поселения от 10.09.2018 № 36-1.

Оценка эффективности основана на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных показателей цели и задач программ;

- выполнение мероприятий программ;

- полнота освоения финансовых средств.

Уровень эффективности реализации программ оценивается в соответствии с критериями:

-95 и более процентов, высокий уровень эффективности;

-от 0,75 до 0,95 процентов, удовлетворительный уровень;

-менее 0,75 процентов, низкий уровень эффективности

По результатам оценки эффективности из 9 программ:

- 8 получили процент выполнения показателей больше 95%, следовательно, реализованы с высоким уровнем эффективности.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать:

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- своевременно актуализировать программы, в т.ч. на официальном сайте Калитвенского сельского поселения и предоставлять по ним отчетность.

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**В 2023 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сумма на 2023год (план по решению от 28.12.2022 №55), тыс.руб. | Сумма на 2023год (уточнение плана по решению), тыс.руб. | | | | | | | | | | | | Кассовое исполнение за 2023 год, тыс.руб. | Откло- нение, тыс. руб. | % испол- нения |  |
| от 31.01.23№58 | от 28.02.23 №61 | от 17.03.23 №62 | от 27.04.23 №67 | от 31.05.23 №69 | от 28.07.23 №73 | от 28.08.23 №74 | от 29.09.23 №77 | от 31.10.23 №81 | от 08.11.23 №84 | от 28.11.23 №85 | от 28.12.23 №89 | Приме- чание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная политика | Старший инспектор Администрации Калитвенского сельского поселения | 6,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 60,5 | 60,4 | 0,1 | 99,9 |  |
| 2 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Главный специалист по вопросам ЧС, пожарной безопасности, правовой работы Администрации Калитвенского сельского поселения | 52,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3 | Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения | Специалисты Администрации Калитвенского сельского поселения | 766,0 | 1181,0 | 1181,0 | 1216,0 | 1216,0 | 1216,0 | 1197,5 | 1170,5 | 1214,0 | 1403,2 | 1403,2 | 1475,6 | 1511,2 | 1478,9 | 32,3 | 97,9 |  |
| 4 | Энергоэффективность и развитие энергетики | Специалисты Администрации Калитвенского сельского поселения | 277,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 378,4 | 378,4 | 380,4 | 721,8 | 721,7 | 0,1 | 99,99 |  |
| 5 | Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | Специалисты Администрации Калитвенского сельского поселения | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 100 |  |
| 6 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Специалисты Администрации Калитвенского сельского поселения | 18,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 26,2 | 26,2 | 0,0 | 100 |  |
| 7 | Развитие культуры и спорта | Специалисты Администрации Калитвенского сельского поселения | 1396,2 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 | 1637,2 | 1668,2 | 1672,0 | 1679,5 | 1679,5 | 1679,5 | 1903,3 | 1923,3 | 1923,3 | 0,0 | 100 |  |
| 8 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» на 2019-2030 годы» | Специалисты Администрации Калитвенского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 100 |  |
| 9 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2023-2030 годы» | Специалисты Администрации Калитвенского сельского поселения | 343,3 | 353,3 | 353,3 | 646,4 | 646,4 | 646,4 | 646,4 | 646,4 | 646,4 | 646,4 | 646,4 | 646,4 | 297,6 | 297,6 | 0,0 | 100 |  |
|  | Итого |  | 2860,0 | 3684,8 | 3684,8 | 4012,9 | 4012,9 | 4020,1 | 4070,1 | 4046,9 | 4054,4 | 4296,5 | 4296,5 | 4704,7 | 4716,0 | 4683,5 | 32,5 | 99,31 |  |

**СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ**

**1. Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Муниципальная политика»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Муниципальная политика»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты |  | 52,3 | 52,3 |  |
| 2 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | проценты |  | 36 | 36 |  |
| 4 | уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки льготным категориям граждан | проценты |  | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 1.  "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калитвенском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления"** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | проценты |  | 9 | 0 |  |
| 1.2. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | проценты |  | 9 | 0 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты |  | 91 | 100 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты |  | 9 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля опубликованных нормативных правовых актов в официальном печатном издании «Официальный вестник»;  доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Калитвенского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Калитвенского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | проценты |  | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «**Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калитвенском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления**»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Калитвенского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,  формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,  формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления |  |
| 1.2. | Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении |  |
| 1.3. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование уровня дополнительного профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления | совершенствование уровня дополнительного профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |
| 1.4. | Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование уровня профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления | совершенствование уровня профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Муниципальная политика»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1. | Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Калитвенского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Муниципальная политика** | **Всего** | **75,0** | **75,0** | **46,2** |
| **местный бюджет** | **75,0** | **75,0** | **46,2** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** | **75,0** | **Х** | **46,2** |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «**Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красновским сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления**» | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности | Всего | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3. Участие муниципального образования «Красновское  сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «**Реализация муниципальной информационной политики программы Калитвенского сельского поселения «Муниципальная политика**» | Всего | 20,0 | 20,0 | 6,2 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 6,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 20,0 | 20,0 | 6,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Калитвенского сельского поселения | Всего | 20,0 | 20,0 | 6,2 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 6,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((55/55\*100)+(17/17\*100)+(100/100\*100)+(100/100\*100))/4=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

3/3\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(3\*3)/3\*100=100,0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*99,9+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**2. Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц |  | 10 | 10 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц |  | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Количество спасенных людей на пожарах | единиц |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц |  | 6 | 6 |  |
| 2.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек |  | 4 | 4 |  |
| 2.4. | **Подпрограмма 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |  |  |  |  |  |
|  | Количество оповещенного населения системой оповещения |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей | Специалист Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по опашке территории поселения | Специалист Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения |  |
| 1.3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Специалист Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Специалист Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах |  |
| 1.5. | Подпрограмма 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Специалист Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения | Специалист Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **Всего** | **72,0** | **72,0** | **72,0** |
| **местный бюджет** | **72,0** | **72,0** | **72,0** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | **72,0** | **72,0** | **72,0** |
| местный бюджет | **72,0** | **72,0** | **72,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по опашке территории поселения | Всего | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | **Всего** | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **местный бюджет** |  |  |  |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| **в том числе за счет средств:** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | Х |  |
| **внебюджетные источники** |  | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения | **Всего** | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **местный бюджет** |  |  |  |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| **в том числе за счет средств:** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((10/10\*100)+(3/3\*100)+(5546/5546\*100)+(6/6\*100))/4=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

1/1\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(1\*1)/1\*100=100,0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100,0=100,0

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**3. Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение денежных средств местного бюджета выделенных на благоустройство | процент |  | 12 | 12 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Уличное освещение»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процент |  | 18,9 | 18,9 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Содержание мест захоронения»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Места захоронения, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | процент |  | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Содержание памятников и обелисков | единиц |  | 5 | 5 |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Калитвенского сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Доля территорий общего пользования на которых проводятся работы по скашиванию сорной растительности | процент |  | 10 | 10 |  |
| 3.3. | Количество высаженных деревьев (озеленение территории общего пользования) | единиц |  | 10 | 10 |  |
| 3.4. | Трудоустройство граждан на общественные работы | единиц |  | 7 | 7 |  |
| 3.5. | Количество обработанной территории от клещей к общему количеству обрабатываемой территории | процент |  | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения Калитвенского сельского поселения, в том числе оплата за электроэнергию по уличному освещению | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения |  |
| 1.2 | **Подпрограмма 2. «Содержание мест захоронения»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание мест захоронения | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и содержание мест захоронения;  Прочие мероприятия, поддерживающие эстетический вид мест захоронений Калитвенского сельского поселения | Организация и содержание мест захоронения;  Прочие мероприятия, поддерживающие эстетический вид мест захоронений Калитвенского сельского поселения |  |
| 1.3. | **Подпрограмма 3.«Прочие мероприятия по благоустройству территории Калитвенского сельского поселения»** | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калитвенского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калитвенского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.4. | Расходы на реализацию по отлову бродячих животных (районный бюджет) | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калитвенского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калитвенского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.5. | Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калитвенского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калитвенского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.6. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калитвенского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калитвенского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.7. | Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калитвенского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калитвенского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения»** | **Всего** | **2518,5** | **2518,5** | **2187,3** |
| **местный бюджет** | **2518,5** | **2518,5** | **2187,3** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Уличное освещение» | Всего | **2518,5** | **2518,5** | **2187,3** |
| местный бюджет | **2518,5** | **2518,5** | **2187,3** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятия по оплате уличного освещения | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 1713,0 |
| местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 1713,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 2Содержание мест захоронения» | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализации мероприятий по организации и содержанию мест захоронений | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по  благоустройству территории Калитвенского сельского поселения муниципальной программы Калитвенского сельского поселения» | Всего | 478,5 | 478,5 | 434,3 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 478,5 | 478,5 | 434,3 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.2. Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных | Всего | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| местный бюджет | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.3. Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения | Всего | 180,0 | 180,0 | 135,8 |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 135,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.4. Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории Калитвенского сельского поселения | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.5. Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Всего | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| местный бюджет | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((12/12\*100)+(18,9/18,9\*100)+(100/100\*100)+(5/5\*100)+(10/10\*100)+(10/10\*100)+(7/7\*100)+(100/100\*100))/8=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

6/6\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

6/6\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**4. Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калитвенского сельского поселения»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения** «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Доля квартир, домов в целом по Красновскому сельскому поселению | процент |  | 100 | 100 |  |
| 2 | 2.Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент |  | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма** 1."Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг населения Калитвенского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 2.1.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент |  | 100 | 100 |  |
| 1.2. | 2.3.Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | 2.4.Уровень газификации | процент |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «**Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг населения Калитвенского сельского поселения» |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по обустройству контейнерными площадками и приобретение мусорных контейнеров | Специалист Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Калитвенского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Повышение удовлетворенности населения Калитвенского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калитвенского сельского поселения»** | **Всего** | **333,3** | **333,3** | **333,3** |
| **местный бюджет** | **333,3** | **333,3** | **333,3** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** | **333,3** | **333,3** | **333,3** |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** | **333,3** | **Х** | **333,3** |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг населения Калитвенского сельского поселения» | Всего | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| местный бюджет | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 333,3 | Х | 333,3 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по обустройству контейнерных площадок и приобретение мусорных контейнеров | Всего | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| местный бюджет | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 333,3 | Х | 333,3 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((100/100\*100)+(100,0/100,0\*100)+(100,0/100,0\*100)/3=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

1/1\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

1/1\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**5. Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Красновским сельском поселении»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Красновском сельском поселении | процент |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | гектар |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 3 | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений в Красновском сельском поселении»** |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | процент |  | 1 | 1 |  |
| 2.1. | **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Красновском сельском поселении »** | человек |  | 5 | 5 |  |
| 2.2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | единиц |  | 5 | 5 |  |
| 2.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Калитвенского сельского поселения | единиц |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 3.1 | **Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту»** |  |  | 4 | 4 |  |
| 3.2. | Проведение мероприятий общепрофилактической направленности |  |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 3.3. | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красновским сельском поселении»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих |  |
| 1.2. | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных актов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ростовской области | реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ростовской области |  |
| 1.3. | Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Красновским сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики |  |
| 1.4. | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
| 1.5. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление листовок, буклетов) | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |
| 1.6. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобий и межнациональной нетерпимости | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобий и межнациональной нетерпимости |  |
| 1.7. | Организация и проведение информационно-пропагандистских спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2022 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |
| 1.8. | Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | мотивирование жителей Калитвенского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мераз | мотивирование жителей Калитвенского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мераз |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Красновским сельском поселении»** | **Всего** | **16,0** | **16,0** | **2,5** |
| **местный бюджет** | **16,0** | **16,0** | **2,5** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Калитвенского сельского поселения» | Всего | 16,0 | 16,0 | 2,5 |
| местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 2,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тиматической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Красновском сельском поселении» | Всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 03,0 | 3,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» | Всего | 10,0 | 10,0 | 2,5 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 2,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 10,0 | 10,0 | 2,5 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 2,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((1/1\*100)+(0,02/0,02\*100)+(1/1\*100)+(5/5\*100)+(5/5\*100)+(0,02/0,02\*100)+(4/4\*100)+(0,02/0,02\*100))

/8=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

0/0\*100=0

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

0/0\*100=0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0\*100+0\*100+0\*100=0

**Таким образом, муниципальная программа считается не реализованной с низким уровнем эффективности**

**6. Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Работы природоохранного назначения | процент |  | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан |  |
| 1.2. | Работы природоохранного назначения | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2. Работы природоохранного назначения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

(100/100\*100)/1=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

0/0\*100=0

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(0\*0)/0\*100=0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0 \*100+0\*100+0\*100=0

**Таким образом, муниципальная программа считается не реализованной с низким уровнем эффективности**

**7. Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Развитие культуры и спорта»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Развитие культуры и спорта»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие культуры»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц |  | 696 | 696 | Пункт 1.1 Постановления Правительства РО от 05.04.2020 № 272;  Пункт 1.1 Постановления Администрации КР от 12.10.2020 №802 |
| 1.2. | Культурно-досуговые формирования: кружки самодеятельного народного творчества и клубы по интересам | единиц |  | 13 | 13 |  |
| 1.3. | Численность участников культурно-массовых мероприятий | проценты |  | 118057 | 118057 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Калитвенского сельского поселения «Вишневецкий центральный поселенческий сельский Дом культуры» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Калитвенского сельского поселения, МУК «Вишневецкий ЦПСДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Развитие культуры и спорта»** | **Всего** | **4291,1** | **4291,1** | **4291,1** |
| **местный бюджет** | **3172,1** | **3172,1** | **3172,1** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** | **0,0** |  | **957,4** |
| **- бюджета района** | **1119,0** | **Х** | **1400,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **Х** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** | Всего | 4291,1 | 4291,1 | 4291,1 |
| местный бюджет | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
| - бюджета района | 1119,0 | Х | 1119,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Калитвенского сельского поселения «Вишневецкий центральный поселенческий сельский Дом культуры» | Всего | 4291,1 | 4291,1 | 4291,1 |
| местный бюджет | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
| - бюджета района | 1119,0 | Х | 1119,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((696/696\*100)+(13/13\*100)+( 118057/118057\*100)/1=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

1/1\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

1/1\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*107,36+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**8. Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Калитвенского сельского поселения | процент |  |  |  |  |
| 1.2. | Уровень газификации  Калитвенского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «**Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Калитвенского сельского поселения |  |  | 20 | 20 |  |
|  | Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Калитвенского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются  на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Калитвенского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета |  |  |  |  |  |
|  | Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма** 3 «Развитие газификации на территории Калитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения |  |  | 20 | 20 |  |
|  | Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Специалисты Администрации Калитвенского сельского поселения и МУК «Вишневецкий ЦПСДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |
|  | **Подпрограмма 2 «**Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  | готовность к финансированию реконструкции электрических сетей | неготовность к финансированию реконструкции электрических сетей |  |
|  | Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений |  |  |  |  | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Калитвенского сельского поселения | снижение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Калитвенского сельского поселения |  |
|  | **Подпрограмма** 3 «Развитие газификации на территории Калитвенского сельского поселения» |  |  |  |  | сокращение сроков восстановления объектов электроснабжения Калитвенского сельского поселения | увеличение сроков восстановления объектов электроснабжения Калитвенского сельского поселения |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей |  |  |  |  | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | неготовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |
|  | Реконструкция объектов электрических сетей |  |  |  |  | повышение  уровня освещенности | снижение  уровня освещенности |  |
|  | Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей |  |  |  |  | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | увеличение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |  |  |  | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | увеличение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**  **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Подпрограмма 1 «**Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  | **400,0** | **400,0** | **393,0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **местный бюджет** |  |  |  |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»** | Всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 3 процентов от объема на основе светодиодов) | Всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения"** | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Мероприятия по приобретению оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма** 3 «Развитие газификации на территории Калитвенского сельского поселения» | Всего | 55,0 | 55,0 | 48,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 3 процентов от объема на основе светодиодов) | Всего | 55,0 | 55,0 | 48,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

(20/20\*100)+ (20/20\*100)+)/)/2=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

2/2\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(2\*2)/2\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**9. Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения** «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Объем собранных ТКО, оплачиваемых из бюджета сельского поселения | процент |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Показатель 1.1  Количество отмежеванных участков под контейнерные площадки для сбора ТКО | процент |  | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 1.2  Количество установленных контейнерных площадок для сбора ТКО | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Показатель 1.3  Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Показатель 2.1  Доля объемов воды, потребляемой (используемой) Администрацией, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Калитвенского сельское поселение, % | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Показатель 2.2  Динамика изменения (сокращения) фактического объема потерь воды при ее передаче, % | процент |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Подпрограмма 1 «Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО» |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1 | Количество отмежеванных участков под контейнерные площадки для сбора ТКО | Заведующий сектором административной и социальной Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Калитвенского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Повышение удовлетворенности населения Калитвенского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |
| 2 | Количество установленных контейнерных площадок для сбора ТКО | Заведующий сектором административной и социальной Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | готовность к финансированию межевания  участков | готовность к финансированию межевания  участков |  |
| 3 | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО | Заведующий сектором административной и социальной Администрации Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение качества предоставления услуг в сфере обращения с ТКО, улучшение экологической ситуации | повышение качества предоставления услуг в сфере обращения с ТКО, улучшение экологической ситуации |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения» | Администрация Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 5 | Проведение обязательного обследования водопровода | Администрация Калитвенского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение водоснабжения объекта «Сквер» | повышение водоснабжения объекта «Сквер» |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Калитвенского сельского поселения** «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» | **Всего** | **297,6** | **297,6** | **297,6** |
| **местный бюджет** | **297,6** | **297,6** | **297,6** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** | **0,0** | **Х** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма "Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основные мероприятия  1.1 Расходы на развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО | Всего | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 293,1 | Х | 293,1 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основные мероприятия  Подпрограмма "Развитие водоснабжения" | Всего | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 293,1 | Х | 293,1 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основные мероприятия  2.1. предоставления услуг водоснабжения на объекты Калитвенского сельского поселения | Всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((100/100\*100)+(100,0/100,0\*100))/2=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

2/2\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

1/1\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**