**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«31» декабря 2024 г. № 86 ст. Калитвенская

«Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» на 2025 год»

В соответствии с постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 27.09.2024 № 38 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калитвенского сельского поселения», постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 27.09.2024 № 39 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения», постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 13.12.2018г. №52-7 «Об утверждении муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Развитие культуры и спорта»:

 1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Специалистам Администрации Калитвенского сельского поселения обеспечить организацию исполнения единого аналитического плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» на 2025 год.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения С.В. Разуваев

Приложение к распоряжению

 Администрации Калитвенского

 сельского поселения

от 31.12.2024 № 86

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры и спорта» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы  Калитвенского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации <1> | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет  | федеральныйбюджет  | местный бюджет | Внебюджет-ныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление 1 «Муниципальный проект «Развитие культуры»» |
| 1. | Структурный элемент «Развитие культуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 2070,0 | 1451,5 | 0,0 | 618,5 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение комплекта сценических костюмов для МБУК КСП "Калитвенский ЦКС": казачьих 20 шт. (10 мужских и 10 женских), Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги, Петрушки» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 1260,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Приобретение комплекта сценических костюмов для МБУК КСП "Калитвенский ЦКС": казачьих 20 шт. (10 мужских и 10 женских), Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги, Петрушки» | X | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 1260,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Приобретение металлопластиковых оконных блоков с подоконниками, москитными сетками и дверей для муниципального бюджетного учреждения культуры Калитвенского сельского поселения "Калитвенский центр культуры и спорта» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 810,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1 «Приобретение металлопластиковых оконных блоков с подоконниками, москитными сетками и дверей для муниципального бюджетного учреждения культуры Калитвенского сельского поселения "Калитвенский центр культуры и спорта» | X | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 810,0 | Х | Х | Х | Х |
| Направление 2 «Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» |
| 2. | Структурный элемент «Развитие культуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 10616,1 | 0,0 | 0,0 | 10616,1 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Калитвенского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 1606,1 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Калитвенского сельского поселения» | X | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 1606,1 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) 1.2. «Монтаж системы звукового оповещения на объекте МБУК КСП «Калитвенский ЦКС» по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, ул.Калинина, д.13» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 241,9 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Выполнение Монтажа системы звукового оповещения на объекте МБУК КСП «Калитвенский ЦКС» по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, ул.Калинина, д.13» | X | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 241,9 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 1.2. «Капитальный ремонт системы теплообеспечения Сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст-ца Калитвенская, ул.Калинина, 13» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 8768,1 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.1 | Контрольная точка «Выполнение Капитального ремонта системы теплообеспечения Сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст-ца Калитвенская, ул.Калинина, 13» | X | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 8768,1 | Х | Х | Х | Х |
| Направление 3 «Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» |
| 3. | Структурный элемент «Развитие физической культуры и спорта» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Проведение физкультурных мероприятий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 30,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Компенсация взамен питания спортсменам во время соревнований» | X | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 30,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Проведение физкультурных мероприятий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 10,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | Контрольная точка «Доставка спортсменов до места соревнований» | X | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 10,0 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 12726,1 | 1451,5 | 0,0 | 11274,6 | 0,0 |
| X | X | ответственный исполнитель муниципальной программы | 12726,1 | 1451,5 | 0,0 | 11274,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.