**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«30» июня 2025 г. № 27-5 ст. Калитвенская

**О внесении изменений в распоряжение Администрации Калитвенского сельского поселения от 31.12.2024г. №88 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Калитвенское сельское поселение на 2019-2030 годы»» на 2025 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 27.09.2024 № 38 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калитвенского сельского поселения», постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 27.09.2024 № 39 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения», постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 13.12.2018г. 52-8  **«**Об утверждении муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Калитвенское сельское поселение на 2019-2030 годы»:

 1. Внести изменения в распоряжение Администрации Калитвенского сельского поселения от 31.12.2024г. №88 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Калитвенское сельское поселение на 2019-2030 годы» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.1. Приложение к распоряжению Администрации Калитвенского сельского поселения от 31.12.2024г. №88 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Калитвенское сельское поселение на 2019-2030 годы» на 2025 год.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения С.В. Разуваев

Приложение к распоряжению

 Администрации Калитвенского

 сельского поселения

от 30.06.2025 №27-5

«Приложение к распоряжению

 Администрации Калитвенского

 сельского поселения

от 31.12.2024 №88

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

 «Калитвенское сельское поселение на 2019-2030 годы» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы  Калитвенского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации <1> | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет  | федеральныйбюджет  | местный бюджет | Внебюджет-ныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление 1 «Комплекс процессных мероприятий «Комплекс процессных мероприятий "Изготовление технической, проектно-сметной и иной документации по объекту: Сквер по адресу: ст-ца Калитвенская, напротив ул.Кирова, 37» |
| 1. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий "Изготовление технической, проектно-сметной и иной документации по объекту: Сквер по адресу: ст-ца Калитвенская, напротив ул.Кирова, 37» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнено благоустройство общественных территорий в рамках регионального конкурса инициативных проектов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключение контракта (контракты) на выполнение работ (услуг) по благоустройству общественных территорий» | X | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Направление 2 «Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов инфраструктуры на территории Калитвенского сельского поселения» |
| 2. | Структурный элемент «Реализация мероприятий по благоустройству и выполнению работ на объекте: Сквер по адресу: ст-ца Калитвенская, напротив ул.Кирова, 37 (благоустройство)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 1217,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнено благоустройство общественных территорий в рамках регионального конкурса инициативных проектов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 5,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Заключение контракта (контракты) на выполнение работ (услуг) по благоустройству общественных территорий» | X | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 5,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на содержание объектов по комфортной городской среде за счет средств Каменского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 1212,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Расходы на содержание объектов по комфортной городской среде за счет средств Каменского района» | X | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 1212,0 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1217,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,0 | 0,0 |
| X | X | ответственный исполнитель муниципальной программы | 1217,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.