**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«31» июля 2025 г. № 35-2 ст. Калитвенская

О внесении изменений в распоряжение Администрации Калитвенского сельского поселения от 31.12.2024г. №80 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год»

В соответствии с постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 27.09.2024 № 38 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калитвенского сельского поселения», постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 27.09.2024 № 39 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения», постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 13.12.2018г. №52-1 «Об утверждении муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1.Внести изменения в распоряжение Администрации Калитвенского сельского поселения от 31.12.2024г. №80 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год» следующие изменения:

1.1. Приложение к распоряжению Администрации Калитвенского сельского поселения от 31.12.2024г. №80 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год» изложить в редакции согласно приложению к данному распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения С.В. Разуваев

Приложение к распоряжению

Администрации Калитвенского

сельского поселения

от 31.07.2025 № 35-2

«Приложение к распоряжению

Администрации Калитвенского

сельского поселения

от 31.12.2024 № 80

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы  Калитвенского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление 1 «Комплекс процессных мероприятий»» | | | | | | | | | |
| 1. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калитвенском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 21,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Формирование качественного профессионального управленческого состава местных администраций» | Х | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 21,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «Обеспечении профессиональное развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Калитвенском сельском поселении» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 20,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления  в Калитвенском сельском поселении» | Х | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 20,0 | Х | Х | Х | Х |
| Направление 2 « Комплекс процессных мероприятий  «Реализация муниципальной информационной политики» | | | | | | | | | |
| 2. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «Реализация муниципальной информационной политики» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 1,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности Администрации Калитвенского сельского поселения, Собрания депутатов Калитвенского сельского поселения в установленном законодательством объеме для жителей Калитвенского сельского поселения» | X | 31.12.2025 | Администрация Калитвенского сельского поселения | 1,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
| X | X | ответственный исполнитель муниципальной программы | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.