Приложение 1

Отчет об исполнении муниципальной программы Калитвенского сельского поселения:

«Развитие культуры на 2014-2020 годы»

отчетный период  2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 9 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | МБУК КСП «Калитвенский СДК», (Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В.) |  | Повышение доступности культурных ценностей для населения Калитвенскогосельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1564,9 |  | 1564,8 |  | 1564,8 |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры | МБУК КСП «Калитвенский СДК», ( Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В.) |  | Повышение доступности культурных ценностей для населения Калитвенскогосельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1564,9 |  | 1564,8 |  | 1564,8 |  |
| 1.1.1 | Расходы на иные цели муниципальных учреждений культуры | МБУК КСП «Калитвенский СДК», ( Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В.) |  | Расходы на иные цели | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | МБУК КСП «Калитвенский СДК», ( Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В.) | Повышение доступности культурных ценностей для населения Калитвенскогосельского поселения | X | 31.12.2017 |  | X |  | X |  | X |

Приложение 2

Отчет об исполнении муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта в Калитвенском сельском поселении»

отчетный период  2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 9 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Повышение доступности культурных ценностей для населения Калитвенского сельского поселения |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 47,0 |  |  | 44,5 |  | 44,5 |
| 1.1.1 | Развитие физической культуры и спорта | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Выделены средства на участие в районных спортивных соревнованиях (37,4) |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 47,0 |  | 44,5 |  | 44,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Участие в районных спортивных соревнованиях, - на сумму 37,4 тыс.руб., |  | X |  | 31.12.2017 |  |  | X |  | X |  | X |

Приложение 3

Отчет об исполнении муниципальной программы Калитвенского сельского поселения:

«Муниципальная политика»   отчетный период  2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 9 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6,6 |  | 6,6 | 6,6 |
| 1.1.1 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Дополнительное профессиональное обучение | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6,6 |  | 6,6 | 6,6 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Дополнительное профессиональное обучение |  | X | 31.12.2017 |  | X | X | X |

Приложение 4

Отчет об исполнении муниципальной программы Калитвенского сельского поселения:

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» отчетный период  2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Повышение качества водоснабжения, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды, ремонт и модернизация водопровода. Вывоз и утилизация мусора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| 1.1.2 | Сбор, вывоз и утилизация мусора | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Вывоз и утилизация мусора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| 1.1.3. | Мероприятия по развитию жилищного хозяйства, развитие коммунальной инфраструктуры | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Повышение качества водоснабжения, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды, ремонт и модернизация водопровода. Вывоз и утилизация мусора | X | 31.12.2017 | X | X | X |

Приложение 5

Отчет об исполнении муниципальной программы:

«Комплексное развитие территории Калитвенского сельского поселения»

отчетный период  2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Комплексное развитие территории Калитвенского сельского поселения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Организация освещения улиц, содержание мест захоронения, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2919,4 | 1702,9 | 1702,9 |
| 1.1.1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения №19204 от 12.12.2013 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 399,2 | 202,1 | 202,1 |
| 1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения освещения | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Уборка и содержание в чистоте территории кладбища Калитвенского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Содержание территории Калитвенского поселения в чистоте, улучшение экологической обстановке, сокращение несанкционированных свалок | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1689,0 | 670,8 | 670,8 |
| 1.1.4 | Прочие мероприятия по развитию территории поселения | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Заключение трудовых договоров по уборке территории Калдитвенского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 475,5 | 475,4 | 475,4 |
| 1.1.5. | Мероприятия по развитию газификации | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Содержание газопровода, техническая документация | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 354,7 | 354,6 | 354,6 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Оплата за освещение улиц Калитвенского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения | X | 31.12.2017 | X | X | X |

Приложение 9

Отчет об исполнении муниципальной программы:

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

отчетный период 2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Проведена разъяснительная работа на сходах среди населения о пожарной безопасности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 29,6 | 28,1 | 28,1 |
| 1.1.2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Калитвенского сельского поселения | Специалист по ЧС (Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В.) | Развитие инфраструктуры систем оповещения, информирования населения и автоматизации процессов предупреждения ЧС | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Приобретение первичных средств пожарной безопасности: огнетушителей ранцевых; материалов для обеспечения пожарной безопасности | Специалист по ЧС (Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В.) | обеспечение пожарной безопасности на территории Калитвенского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 24,0 | 22,5 | 22,5 |
| 1.1.4. | Страхование автомобиля (МЛПК) | Специалист по ЧС (Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В.) | обеспечение пожарной безопасности на территории Калитвенского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист по ЧС (Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В.) | Проведена разъяснительная работа среди населения о пожарной безопасности | X | 31.12.2017 | X | X | X |

- Приложение 7

Отчет об исполнении муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»   отчетный период  2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 2102,2 | 2102,2 | 2102,2 |
| 1.1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В. | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя грейдирование, очистку от снега внутрипоселковых дорог (Контракт 1 от 18.03.17 г. – 99,5; Кон. №2 от 18.03.17г. – 87,1; Контр. №3 от 18.03.17 — 99,5; Контр. 4 от 18.03.17г. – 55,1) | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 2102,2 | 2102,2 | 2102,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В. | Грейдирование, очистка дорог от снега в соответствии с заключенными контрактами | X | 31.12.2017 |  | X | X | X |

- Приложение 8

Отчет об исполнении муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2014-2020 годы»

отчетный период  2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В. | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения, проведение противоклещевой обработки территории поселения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 31,2 | 30,9 | 30,9 |
| 1.1.1 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения | Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В. | мероприятия по экологическому воспитанию и образованию населения, проведение противоклещевой обработки территории поселения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 31,2 | 30,9 | 30,9 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В. | мероприятия по экологическому воспитанию и образованию населения, проведение противоклещевой обработки территории поселения | X | 31.12.2017 |  | X | X | X |

- Приложение 9

Отчет об исполнении муниципальной программы:

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Калитвенское сельское поселение на 2014-2020 годы»

отчетный период  2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Калитвенское сельское поселение на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В. | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно-правовой документации | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно-правовой документации | Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В. | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно-правовой документации | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В. |  | X | 31.12.2017 |  | X | X | X |

- Приложение 10

Отчет об исполнении муниципальной программы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы»

отчетный период  2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Калитвенское сельское поселение на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В. | повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Калитвенском сельском поселении, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 10,0 | 8,5 | 8,5 |
| 1.1.1 | Повышение энергетической эффективности. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат | Глава Администрации Калитвенского сельского поселения Разуваев С.В. | Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат. | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 10,0 | 8,5 | 8,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского с/поселения Разуваев С.В. | Повышение энергетич. эффективности при потреблении энергетических ресурсов. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат. | X | 31.12.2017 |  | X | X | X |